## IntegrantesRoles
Grupo 2
| Apellidos y Nombres | Rol
| Jhoan Joseph Figueroa | Analista
| Sebastian Ortiz Urbai | Líder de proyecto y Desarrollador Full-Stack
| Tejeda Echeagary Yosmar Aldair | Desarrollador back-end
| Richard Saul Alvarez Huarsaya | Desarrollador back-end
| Gerson Eduardo Aznaran Cabrera | Analista
| Gustavo Alonso Tuyo Acero | Arquitecto de Software
| Gerardo Ruben Paz Anchayhua | Desarrollo Front-end
| Chavez Campos Jean Pier | Analista
Historias de usuario
| HU-001- Módulo de acceso de usuario | Acceso de la aplicación cajero o administrador
| HU-002- Módulo de Usuario-cliente | Registro de usuarios
| HU-003- Módulo de Usuario-cliente | Gestión de inventarios
| HU-004- Módulo de Usuario-cliente | Registro de ventas
| HU-005- Módulo de Usuario-cliente | Generación de reportes
| HU-006- Módulo de Usuario-cliente | Registro de clientes
| HU-007- Módulo de Usuario-cliente | Registro de proveedores
| HU-008- Módulo de Usuario-cliente | Los botones de impresión de factura o boleta
| HU-009- Módulo de ayuda al usuario | Boton de ayuda de visualización del programa
| Actividad | Item/Artefacto | Nombre y Apellido | Fecha de inicio | Fecha de fin | Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | Yosmar T. , Ortiz S. , Richard A. , Jhoan F. , Gerardo P., Gustavo T., Gerson A., Jean C. | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | Yosmar T. , Ortiz S. , Richard A. , Jhoan F. , Gerardo P., Gustavo T., Gerson A., Jean C. | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | Yosmar T. , Ortiz S. , Richard A. , Jhoan F. , Gerardo P., Gustavo T., Gerson A., Jean C. | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | Yosmar T. , Ortiz S. , Richard A. , Jhoan F. , Gerardo P., Gustavo T., Gerson A., Jean C. | 2022-09-12 | 2022-09-26 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | Ortiz S. | 2022-09-12 | 2022-09-26 | 100%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | Yosmar T. , Ortiz S. | 2022-09-19 | 2022-09-29 | 20%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-09-19 | 2022-09-29 | 0%
| Proponer el diseño inicial de la Interface | Documento de Especificación de UI | Gerardo P. , Ortiz S. | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 0%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | Yosmar T. , Ortiz S. | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | Jhoan F. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-09-28 | 2022-10-01 | 0%
| HU-001- Módulo de acceso de usuario-Acceso a la aplicación cajero o administrador | Modulo del login y autentificación | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-10-02 | 2022-10-06 | 0%
| HU-002- Módulo de acceso de usuario-Registro de usuario | Modulo del registro de usuario | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-10-02 | 2022-10-06 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | Ortiz S. , Yosmar T. , Richard A. , Gerardo P. | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | Ortiz S. | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 0%
Linea Base 1 | Hito 1 |  |  |  | 2022-10-09
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | Gerardo P. , Ortiz S. | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | Yosmar T. , Ortiz S. | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 0%
| HU-003- Módulo de Usuario-cliente - Gestión de inventarios | Modulo de interface del catálogo de productos | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-10-13 | 2022-10-20 | 0%
| HU-004- Módulo de Usuario-cliente - Registro de ventas | Modulo de caja | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 0%
| HU-005- Módulo de Usuario-cliente - Generación de reportes | Mostar por pantalla varios reportes | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | Ortiz S. , Yosmar T. , Richard A. , Gerardo P. | 2022-10-28 | 2022-10-30 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | Ortiz S. | 2022-10-28 | 2022-10-30 | 0%
Linea Base 2 | Hito 2 |  |  |  | 2022-10-31
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | Gerardo P. , Ortiz S. | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | Yosmar T. , Ortiz S. | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | Jhoan F. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 0%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | Yosmar T. , Ortiz S. | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 0%
| HU-006- Módulo de Usuario-cliente - Registro de clientes | Modulo de registro de cliente | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-11-03 | 2022-11-07 | 0%
| HU-007- Módulo de Usuario-cliente - Registro de proveedores | Módulo de registro de proveedores | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 0%
| HU-008- Módulo de Usuario-cliente - Los botones de impresión de factura o boleta | Botón de impresión | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-11-10 | 2022-11-14 | 0%
| HU-009- Módulo de ayuda al usuario - Boton de ayuda de visualización del programa | Botón de ayuda | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-11-10 | 2022-11-15 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | Yosmar T., Jean C. | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Jean C. | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | Ortiz S. , Yosmar T. , Richard A. , Gerardo P. | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | Ortiz S. | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | Ortiz S. | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 0%
Liena Base 3 | Hito 3 |  |  |  | 2022-11-21