## IntegrantesRoles
Grupo 2
| Apellidos y Nombres | Rol
| Jhoan Joseph Figueroa | Analista
| Sebastian Ortiz Urbai | Líder de proyecto y Desarrollador Full-Stack
| Tejeda Echeagary Yosmar Aldair | Desarrollador back-end
| Richard Saul Alvarez Huarsaya | Desarrollador back-end
| Gerson Eduardo Aznaran Cabrera | Analista
| Gustavo Alonso Tuyo Acero | Arquitecto de Software
| Gerardo Ruben Paz Anchayhua | Desarrollo Full-Stack
| Chavez Campos Jean Pier | Analista
Ruta del repositorio Github: https://github.com/TestBox44/GCS-eLiquor.git
| Grupo: | 2
| Proyecto: | Sistema de punto de venta para licoreria - eLiquor
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-12
| Fin: | 2022-11-21
Historias de usuario
| HU-01 | Acceso de la aplicación cajero o administrador
| HU-02 | Control y registro de usuarios
| HU-03 | Gestión de inventarios
| HU-04 | Registro de ventas
| HU-05 | Generación de reportes
| HU-06 | Registro de clientes
| HU-07 | Registro de proveedores
| HU-08 | Boton de ayuda de visualización del programa
| Actividad | Item/Artefacto | Nomenclatura | Nombre y Apellido | Fecha de inicio | Fecha de fin | Avance
| Reunión con el Stakeholder | - |  | Yosmar T. , Ortiz S. , Richard A. , Jhoan F. , Gerardo P., Gustavo T., Gerson A., Jean C. | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - |  | Yosmar T. , Ortiz S. , Richard A. , Jhoan F. , Gerardo P., Gustavo T., Gerson A., Jean C. | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SPVL-PC.docx | Yosmar T. , Ortiz S. , Richard A. , Jhoan F. , Gerardo P., Gustavo T., Gerson A., Jean C. | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 100%
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SPVL-CP.xlsx | Yosmar T. , Ortiz S. , Richard A. , Jhoan F. , Gerardo P., Gustavo T., Gerson A., Jean C. | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub |  | Ortiz S. | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 100%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | SPVL-LHU.docx | Yosmar T. , Ortiz S. | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 100%
| Especificar Requisitos del Software: 8 documentos | Documento de Especificación de Requisitos | SPVL-DER.docx | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-09-28 | 2022-10-29 | 100%
| Especificar Requisitos de HU-01 | Documento de Especificación de Requisitos de la historia de usuario HU-01 | SPVL-HU-01.docx | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 100%
| Especificar Requisitos de HU-02 | Documento de Especificación de Requisitos de la historia de usuario HU-02 | SPVL-HU-02.docx | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 100%
| Especificar Requisitos de HU-03 | Documento de Especificación de Requisitos de la historia de usuario HU-03 | SPVL-HU-03.docx | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 0%
| Especificar Requisitos de HU-04 | Documento de Especificación de Requisitos de la historia de usuario HU-04 | SPVL-HU-04.docx | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 0%
| Especificar Requisitos de HU-05 | Documento de Especificación de Requisitos de la historia de usuario HU-05 | SPVL-HU-05.docx | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 0%
| Especificar Requisitos de HU-06 | Documento de Especificación de Requisitos de la historia de usuario HU-06 | SPVL-HU-06.docx | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 0%
| Especificar Requisitos de HU-07 | Documento de Especificación de Requisitos de la historia de usuario HU-07 | SPVL-HU-07.docx | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 0%
| Especificar Requisitos de HU-08 | Documento de Especificación de Requisitos de la historia de usuario HU-08 | SPVL-HU-08.docx | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 0%
| Proponer el diseño inicial de la Interface | Documento de Especificación de UI | SPVL-DEUI.docx | Gerardo P. , Ortiz S. | 2022-09-30 | 2022-10-04 | 0%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SPVL-DEBD.docx | Yosmar T. , Ortiz S. | 2022-09-30 | 2022-10-04 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SPVL-DAS.docx | Jhoan F. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-09-30 | 2022-10-04 | 0%
| Codificar HU-01 Acceso a la aplicación cajero o administrador | Codigo SPLV.java |  | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-10-04 | 2022-10-06 | 0%
| Codificar HU-02 Registro y control de usuarios | Codigo SPLV.java |  | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-10-04 | 2022-10-06 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SPVL-RDS.docx | Ortiz S. , Yosmar T. , Richard A. , Gerardo P. | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SPVL-RPS.docx | Ortiz S. | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 0%
Linea Base 1 | Hito 1 |  |  |  |  | 2022-10-09
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SPVL-DER.docx | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SPVL-DEUI.docx | Gerardo P. , Ortiz S. | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SPVL-DEBD.docx | Yosmar T. , Ortiz S. | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 0%
| Verificar y Actualizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SPVL-DAS.docx |  | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 0%
| Codificar HU-03 Gestión de inventarios | Codigo SPLV.java |  | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-10-13 | 2022-10-20 | 0%
| Codificar HU-04 Registro de ventas | Codigo SPLV.java |  | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 0%
| Codificar HU-05 Generación de reportes | Codigo SPLV.java |  | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SPVL-RDS.docx | Ortiz S. , Yosmar T. , Richard A. , Gerardo P. | 2022-10-28 | 2022-10-30 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SPVL-RSP.docx | Ortiz S. | 2022-10-28 | 2022-10-30 | 0%
Linea Base 2 | Hito 2 |  |  |  |  | 2022-10-31
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SPVL-DER.docx | Jhoan F. , Ortiz S. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SPVL-DEUI.docx | Gerardo P. , Ortiz S. | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SPVL-DEBD.docx | Yosmar T. , Ortiz S. | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SPVL-DAS.docx | Jhoan F. , Gerson A., Gustavo T., Jean C. | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 0%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | SPVL-LHU.docx | Yosmar T. , Ortiz S. | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 0%
| Codificar HU-06 Registro de Clientes | Codigo SPLV.java |  | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-11-03 | 2022-11-07 | 0%
| Codificar HU-07 Gestión de proveedores | Codigo SPLV.java |  | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 0%
| Codificar HU-08 Botón de ayuda de visualización del programa | Codigo SPLV.java |  | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Ortiz S. | 2022-11-11 | 2022-11-15 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SPVL-MU.docx | Yosmar T., Jean C. | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | SPVL-DPS.docx | Yosmar T. , Gerardo P. , Richard A. , Jean C. | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SPVL-RDS.docx | Ortiz S. , Yosmar T. , Richard A. , Gerardo P. | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SPVL-RTS.docx | Ortiz S. | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SPVL-ACP.docx | Ortiz S. | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 0%
Liena Base 3 | Hito 3 |  |  |  |  | 2022-11-21